## Sheet1
2022年川北医学院竣工结算审计项目情况一览表（截止12月30日）
序号 | 项目名称 | 审计报告编号 | 所属部门 | 施工单位 | 送审时间 | 进展阶段 | 送审资料完整时间 | 完成时间
1 | 顺庆校区道路、一教、励志楼、鸿志楼、行知楼广场 | 审结建〔2022〕1号 | 后勤管理处 | 中冕建设集团有限公司 | 2021.12.10 | 已完成 | 2022.3.3 | 2022.3.18
2 | 顺庆、高坪校区喷泉水池维修及改造 | 审结建〔2022〕2号 | 后勤管理处 | 中原靖业建设工程有限公司 | 2021.12.23 | 已完成 | 2022.6.14 | 2022.6.22
3 | 智能医学工程实验室建设 | 审结建〔2022〕3号 | 医学影像学院 | 四川瑞鼎欣建筑工程有限责任公司 | 2022.5.9 | 已完成 | 2022.5.9 | 2022.5.24
4 | 川北医学院顺庆校区离退休处活动室改造 | 审结建〔2022〕4号 | 离退休工作处 | 四川省南充宏城建筑工程有限责任公司 | 2022.6.15 | 已完成 | 2022.6.29 | 2022.6.30
5 | 老区教学楼实验大楼（及一楼卫生间）学生宿舍清理粉刷 | 审结建〔2022〕5号 | 后勤管理处 | 中天邑建工集团有限公司 | 2022.6.24 | 已完成 | 2022.9.6 | 2022.9.27
6 | 高坪职工小区环境整治 | 审结建〔2022〕6号 | 后勤管理处 | 四川恒顺鑫建筑工程有限公司 | 2022.6.27 | 已完成 | 2022.7.4 | 2022.7.5
7 | 顺庆、高坪校区校园标识系统建设及公用桌椅改造 | 审结建〔2022〕7号 | 后勤管理处 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 2022.6.27 | 已完成 | 2022.6.27 | 2022.7.9
8 | 顺庆校区停车场整治 | 审结建〔2022〕8号 | 后勤管理处 | 中天亚城建设工程有限公司 | 2022.6.29 | 已完成 | 2022.9.9 | 2022.9.21
9 | 高坪校区自强楼排污系统改造 | 审结建〔2022〕9号 | 后勤管理处 | 四川原发建筑工程有限公司 | 2022.11.17 | 已完成 | 2022.12.26 | 2022.12.26
10 | 校史馆建设项目 | 审结建〔2022〕10号 | 后勤管理处 | 四川际标建设工程有限公司 | 2022.11.17 | 已完成 | 2022.12.26 | 2022.12.26
11 | 顺庆（凌云楼）、高坪校区南北教学楼防水改造 | 审结建〔2022〕11号 | 后勤管理处 | 中珲鼎鸿建设工程有限公司 | 2022.11.18 | 已完成 | 2022.12.12 | 2022.12.15
12 | 顺庆校区田径场跑道改造项目 | 审结建〔2022〕12号 | 体育部 | 南充宏晟鑫建筑工程有限公司 | 2022.11.18 | 已完成 | 2022.12.6 | 2022.12.7
13 | 高坪校区人才公寓装修工程项目 | 审结建〔2022〕13号 | 后勤管理处 | 四川骏清建设工程有限公司 | 2022.11.18 | 已完成 | 2022.12.7 | 2022.12.15
14 | 顺庆校区阅览室、高坪校区图书阅览室改造项目 | 审结建〔2022〕14号 | 图书档案馆 | 四川固忻建设工程有限公司 | 2022.12.6 | 已完成 | 2022.12.22 | 2022.12.24
15 | 公共实验平台装修改造工程 | 审结建〔2022〕15号 | 科技处 | 四川融鑫信息科技有限公司 | 2022.12.7 | 已完成 | 2022.12.22 | 2022.12.24
16 | （高坪、顺庆校区）电力增容及线路改造 | 审结建〔2022〕16号 | 后勤管理处 | 四川金瓯电力工程有限公司 | 2022.12.23 | 已完成 | 2022.12.25 | 2022.12.26