## Sheet1
川北医学院2021年第一批建设专项立项项目进度情况一览表（截止5月17日15点）
序号 | 项目名称 | 预算（万元） | 申报部门 | 申报时间 | 下一节点
1 | 图书档案馆网络安全建设与网络安全等级保护测评 | 85 | 图书档案馆 | 2021.5.13 | 项目申报，国资处审核
2 | 校园网教学区桌面千兆接入升级项目 | 132.8 | 现教中心 | 2021.4.22 | 进入采购程序，草拟招标文件中
3 | 教学专用设备（含40万元非政采） | 198.71 | 国有资产管理处
4 | 行政办公设备及家具 | 360 | 国有资产管理处 | 2021.4.29 | 除家具还未申报外，其余已进入采购流程
5 | 低值易耗品综合管理平台 | 42 | 国有资产管理处 | 2021.5.12 | 项目申报，国资处驳回
6 | 大型仪器设备共享及在线管控平台 | 59.1 | 国有资产管理处、科技处 | 2021.5.12 | 进入采购程序，草拟招标文件中
7 | 顺庆校区多媒体教室课座椅更换 | 100.19 | 国有资产管理处 | 2021.5.12 | 进入采购程序，草拟招标文件中
8 | 网上阅卷系统 | 32.7 | 教务处
9 | 人力资源管理系统 | 50 | 人事处 | 2021.5.14 | 项目申报，部门审批
10 | 超高速冷冻离心机采购 | 80 | 基础医学院
11 | 川北医学院医学影像研究所引进人才设备购置 | 117.4 | 影像研究所 | 2021.5.12 | 项目申报，部门审批
12 | 生物材料制备室 | 69.6 | 基础医学院 | 2021.4.29 | 项目申报，国资处审核
13 | 生物传感技术研究科研平台建设 | 81.74 | 医学检验系 | 2021.4.27 | 进入采购程序，草拟招标文件中
14 | 外语有线广播系统及教室改造 | 53.76 | 外国语言文化系 | 2021.4.29 | 项目申报，院领导审批
15 | 电工学实验室建设 | 17.66 | 医学影像学院 | 2021.5.8 | 项目申报，院领导审批
16 | 眼视光学系一流本科建设 | 98.1 | 眼视光学系 | 2021.5.17 | 项目申报，国资处审核
17 | 川北医学院公共实验平台装修改造 （设备：111.7631万元，工程类:358.2369万元） |  | 科技处 | 2021年工程预算不够，该项目工程无法备案，无法实施。
18 | 川北医学院高坪校区简易教室改造 | 70 | 后勤管理处 | 于2021年2月7日开标，项目已完成，合同已签订。
19 | 校史馆设计、改造、装修、布展 | 299 | 后勤管理处
20 | 高坪校区东、西湖景观大道 | 180 | 后勤管理处
21 | 顺庆校区道路、一教、励志楼、鸿志楼、行知楼广场 | 130 | 后勤管理处
22 | 顺庆、高坪校区校园标识系统建设及公用桌椅改造 | 70 | 后勤管理处
23 | 高坪职工小区环境整治 | 95 | 后勤管理处
24 | 顺庆、高坪校区喷水池维修及改造 | 18 | 后勤管理处
25 | 顺庆校区停车场整治 | 46 | 后勤管理处
26 | 顺庆校区教学楼、实验大楼、学生宿舍等立面的清理与粉刷，实验大楼一楼卫生间改造 | 230 | 后勤管理处
27 | 高坪校区南北教学区配电室改造 | 190 | 后勤管理处
28 | 川北医学院内部控制制度体系建设项目 | 30 | 发展规划处 | 2021.4.28 | 进入采购程序，草拟招标文件中
29 | 网络学习平台采购 | 40 | 教务处 | 2021.5.7 | 项目申报，部门审批
30 | 2020年央财项目一流本科建设（护理学院） | 8.72 | 护理学院 | 2021.5.11 | 项目申报，国资处审核