## Sheet1
2022年川北医学院竣工结算审计项目情况一览表（截止7月10日）
序号 | 项目名称 | 审计报告编号 | 所属部门 | 施工单位 | 送审时间 | 进展阶段 | 送审资料完整时间 | 完成时间
1 | 顺庆校区道路、一教、励志楼、鸿志楼、行知楼广场 | 审结建〔2022〕1号 | 后勤管理处 | 中冕建设集团有限公司 | 2021.12.10 | 已完成 | 2022.3.3 | 2022.3.18
2 | 顺庆、高坪校区喷泉水池维修及改造 | 审结建〔2022〕2号 | 后勤管理处 | 中原靖业建设工程有限公司 | 2021.12.23 | 已完成 | 2022.6.14 | 2022.6.22
3 | 智能医学工程实验室建设 | 审结建〔2022〕3号 | 医学影像学院 | 四川瑞鼎欣建筑工程有限责任公司 | 2022.5.9 | 已完成 | 2022.5.9 | 2022.5.24
4 | 川北医学院顺庆校区离退休处活动室改造 | 审结建〔2022〕4号 | 离退休工作处 | 四川省南充宏城建筑工程有限责任公司 | 2022.6.15 | 已完成 | 2022.6.29 | 2022.6.30
5 | 老区教学楼实验大楼（及一楼卫生间）学生宿舍清理粉刷 | 审结建〔2022〕5号 | 后勤管理处 | 中天邑建工集团有限公司 | 2022.6.24 | 资料完善中
6 | 高坪职工小区环境整治 | 审结建〔2022〕6号 | 后勤管理处 | 四川恒顺鑫建筑工程有限公司 | 2022.6.27 | 已完成 | 2022.7.4 | 2022.7.5
7 | 顺庆、高坪校区校园标识系统建设及公用桌椅改造 | 审结建〔2022〕7号 | 后勤管理处 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 2022.6.27 | 已完成 | 2022.6.27 | 2022.7.9
8 | 顺庆校区停车场整治 | 审结建〔2022〕8号 | 后勤管理处 | 中天亚城建设工程有限公司 | 2022.6.29 | 资料完善中