## Sheet1
2023年川北医学院竣工结算审计项目情况一览表（截止11月30日）
序号 | 项目名称 | 审计报告编号 | 所属部门 | 施工单位 | 送审时间 | 进展阶段 | 送审资料完整时间 | 完成时间
1 | 川北医学院静雅苑一站式社区管理场地改造工程 | 审结建〔2023〕1号 | 后勤管理处 | 四川宏嘉瑞建筑工程有限公司 | 2023.3.10 | 已完成 | 2023.3.25 | 2023.3.31
2 | 川北医学院路南区护栏改建项目 | 审结建〔2023〕2号 | 后勤管理处 | 四川鸿久建筑有限公司 | 2023.3.10 | 已完成 | 2023.3.23 | 2023.3.31
3 | 川北医学院清风楼装修改造工程 | 审结建〔2023〕3号 | 纪委 | 四川仁正建设工程有限公司 | 2023.3.15 | 已完成 | 2023.6.20 | 2023.6.29
4 | 川北医学院加装安全防护设施工程 | 审结建〔2023〕4号 | 后勤管理处 | 四川方块建筑工程有限公司 | 2023.4.23 | 已完成 | 2023.6.9 | 2023.6.14
5 | 川北医学院高坪校区足球场草皮更换 | 审结建〔2023〕5号 | 体育部 | 四川锦沛源建筑工程有限公司 | 2023.4.25 | 已完成 | 2023.6.8 | 2023.6.15
6 | 高坪校区学生公寓（自强楼、致远楼）综合整治工程 | 审结建〔2023〕6号 | 后勤管理处 | 四川欣兴旺建设工程有限公司 | 2023.9.12 | 已完成 | 2023.11.10 | 2023.11.15
7 | 顺庆校区道路沥青化改造工程 | 审结建〔2023〕7号 | 后勤管理处 | 成都凯亚建筑工程有限公司 | 2023.10.12 | 资料审核中
8 | 高坪校区MPA教育中心实训用房改造工程 | 审结建〔2023〕8号 | MPA教育中心 | 四川茗琛建筑工程有限公司 | 2023.11.14 | 完善资料
9 | 川北医学院供配电设备预防性试验项目 | 审结建〔2023〕9号 | 后勤管理处 | 四川锦城万嘉建筑工程有限公司 | 2023.11.15 | 已完成 | 2023.11.24 | 2023.11.29
10 | 肛肠研究所实验室装修改造项目 | 审结建〔2023〕10号 | 后勤管理处 | 四川腾越瑞建筑工程有限公司 | 2023.11.20 | 资料审核中
11 | 高坪校区解剖中心、动物中心供电电缆改造 | 审结建〔2023〕11号 | 后勤管理处 | 四川省浩宇建设有限责任公司 | 2023.11.23 | 资料审核中
12
13
14
15
16