## Sheet1
临床医学专业认证整改任务分解（2020.03-2022.03）
领域 | 认证报告 专家意见 | 两年期整改进展报告 专家审读意见 | 整改措施 | 责任部门
1.宗旨目标 | 1.1建议学校在制定办学宗旨及目标的过程中，更多听取校外利益方意见和建议，逐步形成校外利益方参与宗旨和目标制定的机制，并让师生充分理解办学宗旨与目标。 | 师生对办学宗旨与目标仅知晓可能还是不够，要理解其内涵，并在教与学中实施。 | 1.建立校外利益方参与宗旨和目标制定的机制。 2.定期召开校外利益方座谈会。 3.加大对学校办学宗旨和办学目标的宣传力度。 (1)在招生宣传中加大学校办学宗旨、目标的宣传。 (2)在新生入学教育中加强对院系部人才培养方案、专业思想、院系文化等的学习与理解。 (3)利用周末形教课持续强化学生学校定位、学校办学宗旨、目标的不断深入把握。 4.校团委统筹，各院系具体设计，将办学宗旨及目标的理解，融入“一系一精品”院系特色文化活动、“涂鸦墙”院系文化展示活动、志愿服务实践专业特色服务活动中，通过生动的方式，实践的途径，让师生充分理解办学宗旨与目标。各院系每年开展此类活动不低于2次。 5.在课程思政、教学、实习等教学环节中融入办学宗旨与目标。 | 发规处、院办、校地合作处、学工部、团委、教务处
| 1.2建议学校进一步理顺临床医学系与各教学单位的关系，建立更加有效的运行机制，促进医学教育持续发展；进一步更新教育教学理念，加强内涵建设，围绕办学宗旨与目标，积极推进综合改革。 | 学校应该理顺医学院和医学系之间的关系，建立医学教育管理的长效机制。 | 1.以本为本，推进四个回归，更新教育教学理念（聘请教育专家讲座或送培教师学习）。 2.制定并实施教育教学综合改革方案。 3.制定并实施《川北医学院振兴本科教育方案》。 4.院系合一具体方案； 5.按照学校临床院系改革方案，做好机构设置调整、干部配备工作。 6.加强对调整后院系干部队伍的教育培训，加强干部监督管理，提升院系干部治理能力。 | 教务处、组织部、临床医学院·附属医院
| 1.3建议学校进一步分析影响临床医学专业毕业生质量的因素，不断提高毕业生参加国家执业医师资格考试的通过率，促进毕业生质量的进一步提升。 |  | 1.通过国家医学考试中心获取川北医学院临床执业医师资格考试成绩，做出影响临床医学专业人才培养质量因素的分析报告。 2.组织临床医学专业理论课程完成后进入临床实习前的学生参加国家临床医学专业（本科）水平测试。主要评价其是否具备在本学习阶段必须具有的医学人文素养、医学基本理论知识和基本临床技能。 3.制定毕业生质量调查实施方案，定期（1-4-8年）跟踪分析毕业生质量信息，并将分析结果有针对性的用于调整教育计划和改进教学工作。 | 学工部、临床医学院·附属医院
2.教育计划 | 2.1建议学校继续探索“卓越医生教育试点班”的人才培养模式，完善整合课程的教学设计，及时总结经验，建立可持续运行的管理机制，不断推进教学改革。 | 将“卓越医生教育试点班”的经验，特别是教学方法改革的经验，推广到临床医学专业教学中，使更多学生受益。 | 1.以第一届毕业生教育结果为依据，进一步完善课程体系整合。 2.进一步加强医教协同育人机制，促进卓越医生培养模式改革。 3.进一步推进LBL、TBL、CBL、PBL、翻转课堂、蓝墨云班、对分课堂等教学改革。 4.将“卓越医生教育试点班”所取得的教育教学改革成果推广到临床医学专业教学中。 5.以“强化综合能力”为导向，积极开展教学改革，各门课程按照要求教学方法改革内容不得低于总教学内容的20%。 6.在临床医学本科学生中开设首期“PBL课程”选修课。 | 临床医学系、基础医学院
| 2.2建议增加学生自主设计实验，加大对学生科研课题的立项支持，使学生有更多的机会参与科研活动。 |  | 1.开放实验室和科研平台，增加学生自主设计实验，加大对学生科研课题的立项支持； 2.加大科研讲座的覆盖面。 3.鼓励教师扩大指导学生参与科研人数。 4.教务处牵头各院系统计分析本科实验（验证性实验、综合性实验、创新性实验）三大类型实验教学占。 5.加强宣传，更新创新创业理念：双创学院网站宣传；双创学院院徽设计大赛；邀请专家举办双创讲座。 6.加强教育和培训，增加1-2门双创选修课，完善双创课程体系。 7.加快双创教师队伍建设：修订教师管理办法，遴选一批双创导师。 8.双创纳入人才培养方案，设置学分，纳入学籍管理。 9.修订双创项目管理办法，加大国家级、省级和校级课题项目申报、立项、结题工作。 | 教务处、各院系、创新创业学院、科技处
| 2.3建议加强实验教学条件，增加实验教学课时，强化实验指导教师的教学指导，不断提高实验教学质量。 |  | 1.整合实验教学资源，加快实验用房等基础设施建设。 2.合理调整教学计划，强化实验教学环节。 | 国有资产与实验室管理处、各院系
| 2.4建议学校进一步优化临床课程的教学安排，保证理论授课、模拟训练和临床见习的合理衔接，充分利用各教学医院的资源，增加床旁教学的时间。 |  | 1.合理调整临床课程设置，保障足够时间和空间完成见习、模拟训练，有效衔接理论课与临床见习； 2.拓展临床教学资源，增加床旁教学时间。 | 教务处、临床医学院·附属医院
3.成绩评定 | 3.1建议学校在已开展OSCE考核的经验基础上，进一步完善OSCE考核，特别是OSCE考站的结构化安排以及标准化病人的培训和应用。建议加快试题库的建设，增加应用与综合分析为主的试题比重。 | OSCE 考核未见到具体方案，SP招募、培训以及SP人数都没有提及。 题库购买后还需要加快整理，并充实本校的试题，供学生训练和考试。 | 1.加强高质量的试题库和虚拟仿真实验中心考试系统建设。 2.完善试卷命题规范，提高综合分析能力方面的试题比例。 （1）参照临床执业医师资格综合考试题型制卷，同时加大试卷A2型题（病例摘要型最佳选择题）比例以适应国家教育部本科教学水平测试。 （2）对临床医学专业系列课程试题库题型功能和命题技术进行研究，保证试题测试内容符合教学大纲中所规定的掌握程度，通过自建各专业试题库、问卷星平台测验等多种方式，供学生训练及考试。 3.推进OSCE多站考试改革，从知识、技能、态度全方位、客观评价学生学习效果，开展侧重于能力和表现的形成性评价。建成“实验课多站考试—临床见习过程考核—实习前强化训练考核—实习期出科考核—毕业前综合考试”的临床实践能力考核体系。 | 基础与法医学院、临床医学院·附属医院
| 3.2建议学校继续加强对形成性评价的研究和应用，使形成性评价在教学全过程中起到更大的作用。在已开展的形成性评价方法基础上，提高反馈内容的内涵质量，同时扩大形成性评价的应用范围，充分发挥形成性评价结果对教与学的导向作用。 | 形成性评价还有提升空间。 | 1.修订形成性评价管理办法。 2.制定形成性评价用于指导教学的实施意见。 3.举办形成性评价的相关培训，并对任课教师开展形成性评价的调研。 4.进一步优化实践教学环节考核。 5.完善形成性评价标准。 6.组织临床各教研室修订考试大纲并针对不同专业根据教学大纲和考试大纲调整各门课程成绩评定办法。 7.拓宽教育评价的途径，修订《临床医学本科人才培养各环节质量标准》，强调对学生学习过程的评价和临床实践能力的考核，并将教学质量评价结果与教师职务聘任、绩效等挂钩，实行教学质量一票否决制。 | 教务处、基础与法医学院、临床医学院·附属医院、第二临床学院
| 3.3建议在目前考试结果分析的基础上，加强基于教育测量学理论分析的内涵建设，特别是加强对学生考核结果的分析和反馈。 |  | 1.加强《教育测量学》方面的知识培训，加强考试研究。 2.制定符合《教育测量学》要求的分析指标。 3.制定考试结果分析利用与信息反馈的有关制度。 4.各院系应建立有效反馈考核结果的路径。针对不同课程类型建立个性化、针对性的反馈方案，使学生在学习过程中提高学习能力。 | 教务处、各院系
3.成绩评定 | 3.4建议加大对附属医院和教学医院教师团队的考核理论和方法培训，建立高水准的临床考核专家库，并进一步完善试题库，以保证临床教学基地同质化。 |  | 1.进一步加强临床教学基地骨干教师培训。 2.筹建临床专家队伍，发挥对临床教学基地的指导作用，保证临床教学同质化。 3.教务处牵头完善试题库建设，附属医院和临床医学系负责实施，结合现代教育技术（比如利用线上手段等）推进同质化。 | 教务处、临床医学院·附属医院
4.学生 | 4.1建议学校为学生校际交流、国（境）外交流提供更多机会，以拓展学生视野，为学生的全面发展和个性化培养提供更好的条件和氛围。 | 为学生交流拓宽了渠道，但交流人数还是偏少。 | 1.制定并完善学生校际、国（境）外交流体制机制。 （1）强化学生出国境交流鼓励措施,加强部门协调,落实专项经费。 （2）鼓励院系开拓专业交流渠道。 （3）对临床医学学生出国境项目的政策偏向鼓励,开辟学生假期境外夏令营、冬令营等3-4周课程体验。 （4）在校生假期赴名企和国际公司实训；派出学生去国际驻华机构实习交流；国境外课程、课堂、学术等线上交流。 （5）鼓励学生考核参加一流高校举办的夏令营。 （6）积极开展“五育并举”校际交流活动，通过送出去、引进来等方式，在德智体美劳方面，为学生提供更多锻炼和交流的平台，同时积极选拔推荐更多学生参与国家、省级各项培训及赛事，促进学生的全面发展和个性化培养。每年参与校际交流及各项培训的学生不得低于100人。 （7）实习点的校际交流；川东北地区校际交流培训；志愿者培训等。 （8）双创项目中鼓励增加外校学生参与，拓宽文化背景和学科背景之间的校际交流。 | 外事办、学工部、团委、教务处、创新创业学院
| 4.2进一步加强学生在参与学校发展、专业培养方案制定、教学改革以及学生事务管理中的作用。 |  | 1.修订学生参与学校管理的机制，加大管理制度的执行力度，吸纳学生代表进入校内管理组织或委员会； 2.广泛吸纳学生代表的正确意见，充分发挥其参与学校管理的作用。 | 学工部、教务处、临床医学院·附属医院
5.教师 | 5.1建议大力加强师资队伍建设，扩充临床医学专业专任教师队伍规模，进一步加大医学高端人才的引进和培养力度。 |  | 1.加大临床医学高端人才引进的力度，完善人才引进体制机制。 2.加大高层次人才队伍建设力度。 （1）每年有计划持续引进临床医学专任教师；改善引进人才学科分布结构，从重引进博士数量逐渐过渡到重引进博士的质量，增加医学博士人才的引进； （2）修订完善在职教师攻读博士学位管理办法，进一步加强与暨南大学联合培养临床医学博士培养力度。 | 人事处
| 5.2建议加强教师能力发展中心建设，提高教师对教育教学新理念、新知识、新方法的理解和应用，满足教师教育教学理念更新和教学能力提升的需求，加强临床教学基地教师教学能力建设，为学校各项教学改革和人才培养提供支持和保障。 | 教师队伍数量和质量有了一定程度改善，但教师成长与发展需要进一步增强。 | 1.加强教师教学发展中心的建设，建立教师培训和教学奖励机制。 2.制定川北医学院教师能力发展规划，建立定期总结发展规划完成情况的制度。 3.加大教师能力提升的培训力度（培训班、沙龙、研讨、讲座、交流等形式，次数）。 （1）每年举办两期教师能力提升相关的培训或讲座。 （2）开展校内专家讲座，针对新教学理念、新教学手段、教学方法、教育评价等，提高教师基本能力和素养。 4.进一步加强临床教学基地骨干教师培训。 | 教务处、教师能力发展中心
6.教育资源 | 6.1建议学校进一步改善办学条件，加快体育馆、大学生活动中心、教学实验用房等基础设施建设，增加临床技能训练模拟设备。 | 办学条件包括教学场地、实验室条件和图书信息资源等有一定改善。 | 1.实施三大中心建设规划。 2.整合实验教学资源，加快实验用房等基础设施建设。 3.拟定教学实验仪器和临床技能训练模拟设备计划（分步落实）。 | 后勤管理处、国有资产与实验室管理处
| 6.2建议学校强化临床教学基地的教学质量监控，保障临床教学质量的同质化水平。 | 学校有附属、教学、实习医院，教学与实习质量同步与提升应该长期关注。 | 1.修订并完善临床教学基地教学质量同质化的实施方案。 2.制定临床教学基地教学质量监控与评价指标体系（2019版）。 3.开展临床教学基地教学质量评估回访和抽查，推动临床教学基地教学质量持续提高。 4.建立虚拟教研室，加强基层教学组织建设。将附属医院教研室延伸到基地医院，组织部分教研室、课程组联合全程教学点启动成立“云团队”，每年举行临床教学工作会及骨干教师培训会，开展“一对一”定点教学工作培训，在制度层面、操作层面、监督层面强化临床教学同质化建设，提升基地教学质量。 | 教务处、教学评估中心、临床医学院·附属医院、第二临床学院
6.教育资源 | 6.3建议学校增加纸质图书和医学电子数据库，加大优质网络教育资源的开发、引进和使用，推进信息技术与教育教学的融合。 |  | 1.拟定图书、医学电子数据库购置计划（分步落实）。 2.加大优质网络教育资源的开发、引进和使用，推进信息技术与教育教学的深度融合。 | 图书档案馆、网络与信息化中心
| 6.4建议学校加强本校医学教育专家队伍建设，进一步发挥教育专家的宏观指导作用，尤其是在教育教学改革顶层设计中的作用。 |  | 1.聘请资深教育专家，参与学校教育决策、培养方案制定和教育教学改革，为其提供咨询服务。 | 教务处、人事处、发规处
| 6.5建议学校进一步加大教育教学交流力度，为教师特别是青年教师提供更多国内外教育教学专项学习和交流的机会，提高教师校外交流学习的比例。 |  | 1.修订并完善教师培养的相关规定，促进教师参与国内外学术交流。 | 人事处、外事办
7.教育评价 | 7.1进一步加强校内和校外利益方在教学决策中的参与和作用。在教学改革、培养方案修订等方面，更广泛地征求并考虑各方面的意见和建议，提高教学管理和决策的科学性。 |  | 1.修订并完善利益方参与教学决策的体制机制。 | 教务处、学工部、临床医学院·附属医院
| 7.2建议对毕业生质量调查结果进行更加深入和全面的分析，要侧重于分析教育教学中存在的宏观问题和人才培养的效果；对照学校培养高素质应用型人才的目标，明确存在的差距，应寻找原因，并制定有针对性的措施，使学校的医学教育达到更高的水平。 | 进展报告没有看到毕业生质量调查结果的具体分析内容，以及针对性改进措施。 | 1.实施《川北医学院振兴本科教育方案》。 2.完善教学运行管理机制，及时分析教育教学中的主要问题。 3.制定毕业生质量调查实施方案，定期跟踪分析毕业生质量信息，并将分析结果有针对性的用于调整教育计划和改进教学工作。 4.加大毕业生质量报告中学生对教育教学的评价及用人单位对学生综合能力、专业能力、职业能力的评价分析。 5.召开毕业生质量报告解读会。 6.加大向院系（部）反馈毕业生质量报告的力度。 7.完成基本状态数据填报，撰写本科教学质量报告，为学校教育决策提供参考依据。 | 教务处、学工部、教学评估中心
8.科学研究 | 8.1建议学校进一步加大科研反哺教学的力度。加强医学教育教学方面的研究，以教育教学研究为先导，为推进和完善教育教学改革提供支持。 |  | 1.积极推进研究性教学，促进学生转化式学习。 | 各院系
| 8.2建议学校结合未来发展目标和办学定位，进一步提高教师科研能力和水平，发挥科学研究在人才培养中的作用。 |  | 1.进一步完善科研管理体制机制，提升教师科研能力和水平。 | 科技处
| 8.3建议学校为学生参加更多的科研活动创造机会和提供条件，扩大参与科研活动的学生覆盖面，加强学生创新精神的培养。 | 教师和学生科研条件有所改善，但需要继续扩大学生参与科研训练的范围。 | 1.进一步完善大学生参与科研活动的体制机制。 2.开放实验室和科研平台，增加学生自主设计实验，加大对学生科研课题的立项支持。 3.加大科研讲座的覆盖面。 4.鼓励和支持青年教师指导本科学生科研团队。 5.让本科生加入到硕士研究生导师的科研团队中。 6.加大对校级大学生创新创业训练计划项目立项与资助。 7.扩大本科生科研项目申报书比赛（标书大赛）的范围，加大支持力度。 8.将科研项目申报书撰写与科研报告等作为本科生创新创业基础课的考核指标。 9.扩大教师指导学生科研的人数。鼓励教师指导学生开展创新创业申报。开展创新创业讲座。 | 科技处、基础与法医学院、临床医学院·附属医院、创新创业学院
9.行政和管理 | 9.1建议进一步推进临床医学教育管理体制改革，理顺校、院、系之间的关系；加强临床医学与基础医学在教育改革中的交叉融合。把握教学医院和实习医院数量和水平的关系，保障附属医院、教学医院和实习医院的教学质量。 | 希望学校建立医学教育管理的长效机制，理顺学校、医学院（部）和附属医院之间的关系。 | 1.按照学校“365”总体布局的要求，进一步推进教育管理体制改革，理顺校院系关系。 2.进一步推进临床医学与基础医学交叉融合。 3.加强教学医院和实习医院的遴选和准入制度建设； 4.加强基地医院管理队伍与教师教学能力培训。 5.厘清各部门工作职责、权限，通过重大事项请示报告制度、临床院系改革等厘清学校对附属医院的监督管理； 6.加强对管理人员现代医学教育理念学习与培训。 | 教务处、组织部
9.行政和管理 | 9.2建议加强管理人员现代医学教育理念学习与培训，准确把握医学教育改革的方向和脉络，使医学教育改革在实践中不断完善。 |  | 1.制定管理人员更新现代医学教育理念的培训方案。 2.建立以校领导、职能部门及院系负责人带头开展教育教学改革激励机制。 3.以教研室、教学团队为基本单元，大力开展教育理论和理念的学习普及活动，并将此内容纳入到常态考核中去。 | 教师能力发展中心、教务处、各院系
10.改革与发展 | 10.1建议定期回顾和总结发展规划的执行情况，及时解决出现的问题，努力实现发展目标。 | 改革与发展措施不具体。 | 1.建立定期检查发展规划执行情况的制度。 2.建立定期总结发展规划完成情况的制度。 （1）学校规划领导小组办公室组织各专项规划对 “十三五”规划5年完成情况进行了总结，汇总各专项规划总结材料，撰写川北医学院“十三五”规划总结报告。报告中对规划编制和执行中存在的问题进行梳理，分析原因。 （2）起草“十四五”规划的编制指导意见和编制方案。在起草方案的同时借鉴“十三五”规划经验，结合国家和学校发展实际情况。指导各专项和院系规划编制“十四五”规划，并完成规划的目标任务年度分解。 （3）学校将依照已出台《川北医学院事业发展规划编制管理办法（暂行）》，规范规划编制过程，定期总结规划实施情况，分析原因，查找差距，及时调整规划目标，努力督促各相关部门落实规划目标。 | 发展规划处