## Sheet1
2020年川北医学院预算审计项目情况一览表（截止12月10日）
序号 | 项目名称 | 审计报告编号 | 所属部门 | 送审时间 | 进展阶段 | 完成时间 | 备注
1 | 2020-2022年水电零星材料采购 | 审预建〔2020〕2号 | 后勤管理处能源管理中心 | 2020.1.8 | 已完成 | 2020.1.17
2 | 2020年校内补栽补种植物 | 审预建〔2020〕1号 | 后勤管理处校园管理中心 | 2020.3.20 | 已完成 | 2020.4.8
3 | 高低压配电设备维护与试验工程 | 审预建〔2020〕3号 | 后勤管理处能源管理中心 | 2020.5.12 | 已完成 | 2020.6.9
4 | 遂宁市人民医院实习生宿舍改造工程 | 审预建〔2020〕6号 | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.5.13 | 已完成 | 2020.6.9
5 | 川北医学院顺庆校区科技楼研究生宿舍墙面粉刷 | 审预建〔2020〕8号 | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.5.28 | 已完成 | 2020.7.3
6 | 川北医学院高坪校区变压器迁改工程 |  | 后勤管理处能源管理中心 | 2020.6.9 | 征求意见完成 |  | 方案需重新调整
7 | 川北医学院自强楼、明德楼、致远楼、静思楼、江海楼自习室、生活间改造 | 审预建〔2020〕16号 | 后勤管理处学生公寓管理中心 | 2020.6.19 | 已完成 | 2020.8.3
8 | 川北医学院新增设备、闲置设备、危化品及报废设备库房维修改造 | 审预建〔2020〕10号 | 国有资产管理处 | 2020.6.23 | 已完成 | 2020.7.10
9 | 川北医学院解剖实验室改造工程 | 审预建〔2020〕26号 | 基础医学院 | 2020.6.29 | 已完成 | 2020.11.16
10 | 川北医学院顺庆校区励志楼阳台应急安全整改项目 |  | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.6.30 | 等待重新调整项目报送 |  | 项目内容已实施
11 | 川北医学院顺庆校区鸿志楼、勤勉楼、励志楼、凌云楼厕所改造 | 审预建〔2020〕11号 | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.7.10 | 已完成 | 2020.7.18
12 | 川北医学院松林山消防用水及消防设施改造 | 审预建〔2020〕12号 | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.7.10 | 已完成 | 2020.7.18
13 | 川北医学院顺庆校区鸿志楼、励志楼屋面防水改造工程 | 审预建〔2020〕13号 | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.7.12 | 已完成 | 2020.7.18
14 | 川北医学院太阳城学生体育活动中心建设 | 审预建〔2020〕17号 | 体育部 | 2020.7.20 | 已完成 | 2020.8.3
15 | 川北医学院顺庆校区第一教学楼和世纪会堂及高坪校区太阳城消防改造修缮 | 审预建〔2020〕15号 | 保卫处 | 2020.7.20 | 已完成 | 2020.8.3
16 | 川北医学院顺庆校区田径场改造项目 | 审预建〔2020〕25号 | 体育部 | 2020.7.23 | 已完成 | 2020.11.6
17 | 川北医学院顺庆校区学生宿舍增加电源插座及线路改造 | 审预建〔2020〕14号 | 后勤管理处能源管理中心 | 2020.7.28 | 已完成 | 2020.8.3
18 | 川北医学院老区能源管理中心后场地改造工程 | 审预建〔2020〕20号 | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.7.29 | 已完成 | 2020.8.11
19 | 川北医学院顺庆校区13、14教室改造工程 | 审预建〔2020〕18号 | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.8.4 | 已完成 | 2020.8.9
20 | 川北医学院高坪校区景观大道步行道改造工程 | 审预建〔2020〕19号 | 后勤管理处校园管理中心 | 2020.8.5 | 已完成 | 2020.8.12
21 | 川北医学院顺庆校区思源楼后场地平整项目工程 | 审预建〔2020〕21号 | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.8.14 | 已完成 | 2020.8.17
22 | 川北医学院医学影像学实验中心安全升级改造工程 | 审预建〔2020〕22号 | 医学影像学院 | 2020.8.14 | 已完成 | 2020.8.25
23 | 川北医学院顺庆校区车库改造工程 |  | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.8.17 | 已出征求意见书
24 | 川北医学院风雨广场厕所改造工程 | 审预建〔2020〕23号 | 后勤管理处维修管护中心 | 2020.9.4 | 已完成 | 2020.9.22
25 | 学校科研公共平台建设 | 审预建〔2020〕24号 | 医学影像研究所 | 2020.9.29 | 已完成 | 2020.10.30
26 | 高坪校区风雨操场、篮球场、田径场及顺庆校区灯光篮球场维修整改 | 审预建〔2020〕27号 | 体育部 | 2020.12.2 | 已完成 | 2020.12.10