## 2021年第一批建设专项
川北医学院2021年第一批建设专项立项项目进度情况一览表（截止到2021年7月23日中午12点）
序号 | 项目名称 | 申报部门 | 项目类型 | 预算 （万元） | 部门提交采购管理系统时间 | 项目申报到采购与招投标管理中心时间 | 项目下一节点
1 | 图书档案馆网络安全建设与网络安全等级保护测评 | 图书档案馆 | 货物 | 85 | 2021.05.13 | 2021.06.17 | 采购公告已挂网，8月10日开标
2 | 校园网教学区桌面千兆接入升级项目 | 现教中心 | 货物 | 132.8 | 2021.04.22 | 2021.05.13 | 采购公告已挂网，8月11日开标
3 | 教学专用设备（含40万元非政采） | 国有资产管理处 | 货物 | 198.71 | 2021.05.24 | 2021.6.22 | 招标文件草拟中
4 | 低值易耗品综合管理平台 | 国有资产管理处 | 货物 | 42 | 2021.05.19 | 2021.6.22 | 招标文件草拟中
5 | 大型仪器设备共享及在线管控平台 | 国有资产管理处、科技处 | 货物 | 59.1 | 2021.05.12 | 2021.05.13 | 采购公告已挂网，8月10日开标
6 | 顺庆校区多媒体教室课座椅更换 | 国有资产管理处 | 货物 | 100.19 | 2021.05.12 | 2021.05.13 | 第二次采购公告已挂网，8月9日开标
7 | 网上阅卷系统-高速扫描仪 | 教务处 | 货物 | 18.9 | 2021.05.24 | 2021.6.22 | 竞价结束，合同签订中
8 | 网上阅卷系统-大学课程考试数字化管理系统 |  |  | 13.8 | 2021.05.24 | 2021.6.22 | 招标文件待使用部门确认
9 | 人力资源管理系统 | 人事处 | 货物 | 50 | 2021.05.14 | 2021.06.04 | 采购公告已挂网，7月28日开标
10 | 超高速冷冻离心机采购 | 基础医学院 | 货物 | 80 | 2021.06.15 | 2021.7.6 | 预算评审中，进口产品报批中
11 | 川北医学院医学影像研究所引进人才设备购置 | 影像研究所 | 货物 | 117.4 | 2021.05.12 | 2021.06.07 | 进口产品报批中
12 | 生物材料制备室 | 基础医学院 | 货物 | 69.6 | 2021.06.22 | 2021.7.6 | 招标文件草拟中
13 | 生物传感技术研究科研平台建设 | 医学检验系 | 货物 | 81.74 | 2021.04.27 | 2021.04.29 | 进口产品报批中
14 | 外语有线广播系统及教室改造 | 外国语言文化系 | 货物 | 53.76 | 2021.04.29 | 2021.05.24 | 采购公告已挂网，8月12日开标
15 | 电工学实验室建设 | 医学影像学院 | 货物 | 17.66 | 2021.05.08 | 2021.6.25 | 招标文件草拟中
16 | 眼视光学系一流本科建设 | 眼视光学系 | 货物 | 98.1 | 2021.05.17 | 2021.06.17 | 招标文件草拟中
17 | 川北医学院公共实验平台装修改造-设备类 | 科技处 | 货物 | 111.7631 |  |  | 使用部门未申报
18 | 川北医学院公共实验平台装修改造—工程类 |  | 工程 | 358.2369 |  |  | 使用部门未申报
19 | 校史馆设计、改造、装修、布展 | 后勤管理处 | 工程 | 299 | 2021.7.9 | 2021.7.14 | 已报采购中心，7月27日资格预审
20 | 高坪校区东、西湖景观大道 | 后勤管理处 | 工程 | 180 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 已报采购中心，8月2日资格预审
21 | 顺庆校区道路、一教、励志楼、鸿志楼、行知楼广场 | 后勤管理处 | 工程 | 130 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 已报采购中心
22 | 顺庆、高坪校区校园标识系统建设及公用桌椅改造 | 后勤管理处 | 工程 | 70 | 2021.7.15 | 2021.7.15 | 已报采购中心
23 | 高坪职工小区环境整治 | 后勤管理处 | 工程 | 95 | 2021.7.15 | 2021.7.15 | 已报采购中心
24 | 顺庆、高坪校区喷水池维修及改造 | 后勤管理处 | 工程 | 18 | 2021.7.15 | 2021.7.15 | 已报采购中心
25 | 顺庆校区停车场整治 | 后勤管理处 | 工程 | 46 | 2021.7.15 | 2021.7.15 | 已报采购中心
26 | 顺庆校区教学楼、实验大楼、学生宿舍等立面的清理与粉刷，实验大楼一楼卫生间改造 | 后勤管理处 | 工程 | 230 | 2021.7.8 | 2021.7.9 | 已报采购中心，完成招标文件确认，等待挂资格预审公告
27 | 高坪校区南北教学区配电室改造 | 后勤管理处 | 工程 | 190 | 2021.06.17 | 2021.6.21 | 已报采购中心，7月26日开标
28 | 川北医学院内部控制制度体系建设项目 | 发展规划处 | 服务 | 30 | 2021.04.28 | 2021.05.11 | 已完成招标，合同已签订
29 | 网络学习平台采购 | 教务处 | 服务 | 40 | 2021.05.28 | 2021.6.22 | 招标文件草拟中
30 | 行政办公设备及家具—空调 | 国有资产管理处 | 货物 | 71 | 2021.05.12 | 2021.05.13 | 已报采购中心
31 | 行政办公设备及家具—投影仪 | 国有资产管理处 | 货物 | 29.5 | 2021.04.29 | 2021.05.13 | 网上竞价已完成，合同已公告、备案
32 | 行政办公设备及家具—复印纸 | 国有资产管理处 | 货物 | 24 | 2021.06.04 | 2021.6.22 | 网上竞价中
33 | 行政办公设备及家具—打印机 | 国有资产管理处 | 货物 | 4.4 | 2021.04.29 | 2021.05.13 | 除0.23万元的网上竞价中外，其余网上竞价已完成，合同已公告、备案
34 | 行政办公设备及家具—黑白高速复印机 | 国有资产管理处 | 货物 | 15.2 | 2021.04.29 | 2021.05.13 | 网上竞价已完成，合同已公告、备案
35 | 行政办公设备及家具—多功能一体机 | 国有资产管理处 | 货物 | 3.9 | 2021.04.29 | 2021.05.13 | 网上竞价已完成，合同已公告、备案
36 | 行政办公设备及家具—便携式计算机 | 国有资产管理处 | 货物 | 34.3 | 2021.04.29 | 2021.05.13 | 网上竞价中
37 | 行政办公设备及家具—教学计算机 | 国有资产管理处 | 货物 | 78.6 | 2021.04.29 | 2021.05.13 | 已报采购中心
38 | 行政办公设备及家具—办公家具 | 国有资产管理处 | 货物 | 50 | 2021.6.21 | 2021.6.22 | 已报采购中心
39 | 护理学院一流本科建设-家具一批 | 护理学院 | 货物 | 8.72 | 2021.05.11 | 2021.05.28 | 第二次采购公告已挂网，8月9日开标
40 | 2021年电子资源 | 图书档案馆 | 服务 | 398.5 | 2021.04.25 | 2021.04.29 | 已完成招标，合同签订中
41 | 2021年川北医学院中外文纸质图书与视听资料采购 | 图书档案馆 | 货物 | 469.3 | 2021.04.26 | 2021.04.29 | 已完成招标，合同已公告、备案