## Sheet1
2021年川北医学院竣工结算审计项目情况一览表（截止11月20日）
序号 | 项目名称 | 审计报告编号 | 所属部门 | 施工单位 | 送审时间 | 进展阶段 | 送审资料完整时间 | 完成时间
1 | 川北医学院高低压配电设备维护与试验工程 | 审结建〔2021〕1号 | 后勤管理处能源管理中心 | 四川省浩宇建设有限公司 | 2021.4.21 | 已完成 | 2021.4.29 | 2021.5.27
2 | 顺庆校区第一教学楼和世纪会堂及高坪校区太阳城消防改造修缮项目 | 审结建〔2021〕2号 | 保卫处 | 四川锦源消防工程有限责任公司 | 2021.4.21 | 已完成 | 2021.6.14 | 2021.6.23
3 | 川北医学院高坪校区简易教室改造 | 审结建〔2021〕3号 | 图书档案馆 | 四川瑞鼎欣建筑工程有限责任公司 | 2021.7.6 | 已完成 | 2021.7.10 | 2021.7.27
4 | 川北医学院太阳城学生体育活动中心建设 | 审结建〔2021〕4号 | 体育部 | 四川吉辰建设工程有限公司 | 2021.10.28 | 资料审核中 | 2021.11.23
5 | 学校科研公共平台建设 | 审结建〔2021〕5号 | 科技处 | 四川宏大致远建设工程有限公司 | 2021.10.29 | 资料完善中
6 | 高坪校区南北教学区配电室改造 | 审结建〔2021〕6号 | 后勤管理处能源管理中心 | 四川省浩宇建设有限公司 | 2021.11.17 | 资料完善中