## Sheet1
2024年川北医学院竣工结算审计项目情况一览表（截止11月30日）
序号 | 项目名称 | 审计报告编号 | 所属部门 | 施工单位 | 送审时间 | 进展阶段 | 送审资料完整时间 | 完成时间
1 | 川北医学院高坪校区南、北教学楼卫生间改造工程 | 审结建〔2024〕1号 | 后勤管理处 | 四川金迪扬建筑工程有限公司 | 2024.5.6 | 已完成 | 2024.6.7 | 2024.6.26
2 | 顺庆校区临床实验室改造工程 | 审结建〔2024〕2号 | 临床医学系 | 四川溢峻建设工程有限公司 | 2024.5.8 | 已完成 | 2024.10.10 | 2024.10.14
3 | 川北医学院高坪校区围墙安全隐患整治工程 | 审结建〔2024〕3号 | 后勤管理处 | 四川冶融建工集团有限公司 | 2024.9.26 | 已完成 | 2024.11.13 | 2024.11.21
4 | 顺庆校区鸿志楼、励志楼综合治理工程 | 审结建〔2024〕4号 | 后勤管理处 | 四川都美建设有限公司 | 2024.10.11 | 已完成 | 2024.10.25 | 2024.11.4
5 | 瑞园餐厅后厨升级改造项目 | 审结建〔2024〕5号 | 后勤管理处 | 四川创瑞建设工程有限公司 | 2024.10.22 | 资料完善中
6 | 警务服务中心建设工程 | 审结建〔2024〕6号 | 保卫部（处） | 四川省南充市宏城建筑工程有限责任公司 | 2024.10.29 | 已完成 | 2024.11.18 | 2024.11.26
7 | 高坪校区明德楼、静雅苑2栋综合治理工程 | 审结建〔2024〕7号 | 后勤管理处 | 华川建设集团有限公司 | 2024.11.6 | 资料审核中 | 2024.11.26
8 | 顺庆校区离退休教职工健身中心修缮改造建设项目 | 审结建〔2024〕8号 | 离退休工作处 | 四川冶融建工集团有限公司 | 2024.11.8 | 资料完善中
9 | 眼视光医学院办公场地搬迁改造工程 | 审结建〔2024〕9号 | 眼视光医学院 | 四川冶融建工集团有限公司 | 2024.11.8 | 资料完善中
10 | 校医院维修改造工程 | 审结建〔2024〕10号 | 校医院 | 南充市钦宇科技有限公司 | 2024.11.13 | 已完成 | 2024.11.25 | 2024.11.28
11 | 顺庆校区康复实训中心装修工程 | 审结建〔2024〕11号 | 运动医学与康复学院·体育部 | 四川佰路建筑工程有限公司 | 2024.11.13 | 资料完善中
12 | 顺庆校区图书档案馆卫生间及一楼大厅、思源楼卫生间改造工程 | 审结建〔2024〕12号 | 图书档案馆 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 2024.11.27 | 资料审核中
13
14