## Sheet1
2021年川北医学院预算审计项目情况一览表（截止7月10日）
序号 | 项目名称 | 审计报告编号 | 所属部门 | 送审时间 | 进展阶段 | 送审资料完整时间 | 完成时间
1 | 川北医学院高坪校区简易教室改造 | 审预建〔2021〕1号 | 后勤管理处 | 2021.1.11 | 已完成 | 2021.1.25 | 2020.1.27
2 | 高坪校区南北教学区配电室改造 | 审预建〔2020〕2号 | 后勤管理处能源管理中心 | 2021.4.27 | 已完成 | 2021.6.7 | 2021.6.12
3 | 校史馆设计、改造、装修、布展 | 审预建〔2020〕3号 | 后勤管理处 | 2021.6.4 | 出具审计建议书
4 | 顺庆校区停车场整治 | 审预建〔2020〕4号 | 后勤管理处 | 2021.6.4 | 已完成 | 2021.6.23 | 2021.6.29
5 | 高坪职工小区环境整治 | 审预建〔2020〕6号 | 后勤管理处 | 2021.6.8 | 已完成 | 2021.7.3 | 2021.7.7
6 | 顺庆校区道路、一教、励志楼、鸿志楼、行知楼广场 | 审预建〔2020〕5号 | 后勤管理处 | 2021.6.8 | 已完成 | 2021.7.2 | 2021.7.7
7 | 顺庆校区教学楼、实验大楼、学生宿舍等立面的清理与粉 刷，实验大楼一楼卫生间改造 | 审预建〔2020〕7号 | 后勤管理处 | 2021.6.8 | 已完成 | 2021.7.8 | 2021.7.9
8 | 高坪校区东、西湖，景观大道 | 审预建〔2020〕8号 | 后勤管理处 | 2021.6.28 | 已完成 | 2021.7.2 | 2021.7.7
8 | 顺庆、高坪校区喷水池维修及改造 | 审预建〔2020〕9号 | 后勤管理处 | 2021.7.1 | 已完成 | 2021.7.2 | 2021.7.6
9 | 智能医学工程实验室建设 | 审预建〔2020〕10号 | 医学影像学院 | 2021.7.7 | 资料审核中
10 | 顺庆、高坪校区校园标识系统建设及公用桌椅改造 | 审预建〔2020〕11号 | 后勤管理处 | 2021.7.9 | 资料审核中